## 卓越計畫執行成果 1
01 - 卓越計畫執行成果
編 | 流水編號 | 填報年月 | 填表單位 | 分項計畫編號 | 子計畫編號 | 細部計畫編號 | 執行活動名稱 | 執行內容 | 預期成效 | 成效(量化) | 成效(質化) | 達成進度% | 主辦單位 | 預計完成日 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 小計 | 經費來源 | 狀態 | 更新部份說明 | 附件
號 | [14 empty] | 本月已執行數 | 本月執行率% | 累計執行數 | 累計執行率%
1 | 10301000106 | 10302 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <j我是馬拉拉.學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 | 70% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 21807 | 38.58% | 21807 | 38.58% | 56520 | A | 資料完整 | 更正經費執行數、預計完成日、執行內容及達成進度。
2 | 10301000614 | 10303 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <j我是馬拉拉.學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 | 70% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 21807 | 38.58% | 56520 | A | 資料完整
3 | 10301000899 | 10304 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <j我是馬拉拉.學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 | 70% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 21807 | 38.58% | 56520 | A | 資料完整
4 | 10301001445 | 10306 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <我是馬拉拉>學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 <太多幸福>學生讀書會共52人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 3.英文系張妮娜老師導讀《太多幸福：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集1》，從空間結構、故事情節、人物心理等角度，讓參與讀書會的學生們能夠更貼近感受艾莉絲．孟若文字裡豐富細膩的面向，進而提升對文學的喜愛與興趣。 | 80% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 15720 | 27.81% | 37527 | 66.4% | 56520 | A | 資料完整 | 質化/量化成效、累計執行數、達成進度
5 | 10301001780 | 10307 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <我是馬拉拉>學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 <太多幸福>學生讀書會共52人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 3.英文系張妮娜老師導讀《太多幸福：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集1》，從空間結構、故事情節、人物心理等角度，讓參與讀書會的學生們能夠更貼近感受艾莉絲．孟若文字裡豐富細膩的面向，進而提升對文學的喜愛與興趣。 | 80% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 37527 | 66.4% | 56520 | A | 資料完整 | 計本月已執行數
6 | 10301002158 | 10308 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <我是馬拉拉>學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 <太多幸福>學生讀書會共52人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 3.英文系張妮娜老師導讀《太多幸福：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集1》，從空間結構、故事情節、人物心理等角度，讓參與讀書會的學生們能夠更貼近感受艾莉絲．孟若文字裡豐富細膩的面向，進而提升對文學的喜愛與興趣。 | 80% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 37527 | 66.4% | 56520 | A | 資料完整
7 | 10301002303 | 10309 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <我是馬拉拉>學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 <太多幸福>學生讀書會共52人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 3.英文系張妮娜老師導讀《太多幸福：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集1》，從空間結構、故事情節、人物心理等角度，讓參與讀書會的學生們能夠更貼近感受艾莉絲．孟若文字裡豐富細膩的面向，進而提升對文學的喜愛與興趣。 | 80% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 37527 | 66.4% | 56520 | A | 資料完整
8 | 10301002702 | 10310 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <我是馬拉拉>學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 <太多幸福>學生讀書會共52人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 3.英文系張妮娜老師導讀《太多幸福：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集1》，從空間結構、故事情節、人物心理等角度，讓參與讀書會的學生們能夠更貼近感受艾莉絲．孟若文字裡豐富細膩的面向，進而提升對文學的喜愛與興趣。 | 80% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 37527 | 66.4% | 56520 | A | 資料完整
9 | 10301002833 | 10311 | 圖書館 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 圖書館週系列演講 | 102年11月25日舉辦學生讀書會，邀請退休教師廖南雁老師導讀<我是馬拉拉>一書。 102年12月3日舉辦演講，邀請李偉文醫師講「未曾選擇的那條路」。 103年4月30日舉辦學生讀書會，邀請張妮娜老師導讀<太多幸福>一書。 103年12月8日預定舉辦演講，邀請許毓仁先生講「勇闖你的人生」 103年12月10日預定舉辦演講，邀請陳怡蓁文化長講「戲劇與人生」 | 提升閱讀風氣及人文素養。 | <我是馬拉拉>學生讀書會共50人參加。 李偉文醫師演講共64人參加。 <太多幸福>學生讀書會共52人參加。 | 1.現年16歲的馬拉拉，是「諾貝爾和平獎」創設以來，最年輕的候選者！，他衷心企盼男女皆能接受教育、皆能讀懂聖典。如此，即便台上人士有心操弄，台下虔誠民眾也能依據自己對經文的熟悉來判斷真偽。藉由廖老師的導讀，讓學生知道全球仍有許多渴望教育卻無法受教育的人，拓展學生國際觀，能珍惜現在擁有的教育環境，進而願意仿效馬拉拉主動去幫助弱勢受教的人。 2.李偉文醫師以自身經驗鼓勵大家要對人生保有熱情，懷抱學習熱忱，「21世紀的文盲，不是不能讀寫的人，而是不能學習，不能放棄所學，不能再學習的人」。要勇於嘗試不同選擇，勉勵大家追尋夢想而不是目標，因夢想給生命熱情，而目標形成生活壓力，與會者均感收益良多。 3.英文系張妮娜老師導讀《太多幸福：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集1》，從空間結構、故事情節、人物心理等角度，讓參與讀書會的學生們能夠更貼近感受艾莉絲．孟若文字裡豐富細膩的面向，進而提升對文學的喜愛與興趣。 | 80% | 37 - 圖書館 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 37527 | 66.4% | 56520 | A | 資料完整 | 執行內容增加12月預定舉辦活動

## 各類活動及專業能力培訓 1
19 - 各類活動及專業能力培訓
編 | 流水編號 | 填報年月 | 填表單位名稱 | 主辦單位名稱 | 執行項目編號 | 活動名稱 | 活動起日 | 活動迄日 | 活動時數(hr) | 活動類別 | 活動目的 | 校內參與人數 | 校內參與人數 | 校內參與人數 | 校外參與人數 | 校外參與人數 | 校外參與人數 | 狀態 | 是否為校友講座 | 校友參與人數 | 講者姓名 | 講者學制 | 講者系所 | 講者屆別 | 備註 | 附件 | 填表人員 | 填表單位
號 | [11 empty] | 教師 | 職員 | 學生 | 教職員 | 學生 | 其他
1 | 10319000008 | 10302 | 37 - 圖書館 | 圖書館 | H(3-1-4) | 圖書館週系列演講-學生讀書會 | 2013-11-27 | 2013-11-27 | 2 | 09 - 各項展覽/讀書會 | 3 - 藝文欣賞能力 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 資料完整 | 否 | [6 empty] | 別把鑽石當玻璃珠讀書會照片.pdf | 許世原 | 圖書館
2 | 10319000009 | 10302 | 37 - 圖書館 | 圖書館 | H(3-1-4) | 圖書館週系列演講-安郁茜執行長演講：「玩」遠比「贏」重要 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2 | 13 - 一般講座/座談會 | 7 - 心靈滋養活動 | 12 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6 | 資料完整 | 否 | [6 empty] | 安郁茜演講照片.pdf | 許世原 | 圖書館
3 | 10319000140 | 10306 | 37 - 圖書館 | 圖書館 | H(3-1-4) | 圖書館週系列演講 - <太多幸福>學生讀書會 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2 | 09 - 各項展覽/讀書會 | 3 - 藝文欣賞能力 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 資料完整 | 否 | [6 empty] | 張妮娜讀書會照片_103卓越.pdf | 許世原 | 圖書館
4 | 10319000141 | 10306 | 37 - 圖書館 | 圖書館 | B | 讀書會 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2 | 09 - 各項展覽/讀書會 | 3 - 藝文欣賞能力 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料完整 | 否 | [6 empty] | 黑夜之後讀書會活動照片.pdf | 許世原 | 圖書館
5 | 10319000189 | 10311 | 37 - 圖書館 | 圖書館 | B | 讀書會 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2 | 09 - 各項展覽/讀書會 | 3 - 藝文欣賞能力 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 資料完整 | 否 | [6 empty] | 耶路撒冷朝聖之旅讀書會活動照片.pdf | 許世原 | 圖書館

## (卓越資本門)改善教學設備具體措施與成果 1
38- (卓越資本門)改善教學設備具體措施與成果
編 | 流水編號 | 填報年月 | 執行單位名稱 | 執行項目編號 | 執行年度 | 教學設備品名 | 數量 | 執行進度 | 質化成果 | 量化成果 | 狀態 | 備註 | 附件
號
1 | 10338000005 | 10302 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 1956 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量：已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元，截至103年2月底止共借閱3270次(如附件)。 預期使用率：預估總借閱次數3,000次以上。 | 資料完整 |  | 102卓越圖書依條碼含借閱次.pdf
2 | 10338000009 | 10303 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 1956 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量：已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元，截至103年2月底止共借閱3270次(如附件)。 預期使用率：預估總借閱次數3,000次以上。 | 資料完整
3 | 10338000014 | 10304 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 1956 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量：102年已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元，截至103年2月底止共借閱3270次(如附件)。103年增購中外文圖書及視材1,236件/71,5456元，進行編目中。 預期使用率：預估總借閱次數4,500次以上。 | 資料完整
4 | 10338000022 | 10307 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 4038 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量： 102年已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元。 103年增購中外文圖書及視材2,082件；資料庫4種/1657886元，陸續編目中。 102-103合計已購置中外文圖書及視材4038件；資料庫4種。 預期使用率：預估總借閱次數4,500次以上。 | 資料完整
5 | 10338000032 | 10308 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 4038 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量： 102年已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元。 103年增購中外文圖書及視材2,082件；資料庫4種/1657886元，陸續編目中。 102-103合計已購置中外文圖書及視材4038件；資料庫4種。 預期使用率：預估總借閱次數4,500次以上。 | 資料完整
6 | 10338000034 | 10309 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 4042 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量： 102年已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元。 103年增購中外文圖書及視材2,082件；資料庫4種/1657886元，陸續編目中。 102-103合計已購置中外文圖書及視材4038件；資料庫4種。 預期使用率：預估總借閱次數4,500次以上。 | 資料完整
7 | 10338000038 | 10310 | 37 - 圖書館 | 1-3-4 | 102-103 | 圖書、視材、資料庫 | 4042 | 04 - 已部分驗收 | 功能：增加中外文專業圖書及視材，使館藏多元化，並提升館藏質量。 預期達成成效：提供師生學術研究和課程學習之需。 | 購置內容數量： 102年已增購中外文圖書及視材1,956件/819,963元。 103年增購中外文圖書及視材2,082件；資料庫4種/1657886元，陸續編目中。 102-103合計已購置中外文圖書及視材4038件；資料庫4種。 預期使用率：預估總借閱次數4,500次以上。 | 資料完整